## CARDIP - 2020
N° pase | Requerimiento Desarrollo | Item | Tipo | Nombre del Requerimiento | Modulo | Descripción del requerimiento | Objetos involucrados | Programador Asignado | Area solicitada | N° Prueba | fecha Inicio de asignación de tarea | fecha fin de asignación de tarea | fecha de Reunión o Solicitado | Integrantes | Impacto en el Consulado | Version Publicada | Fecha Publicación | Observaciones
1 | 1 | 1 | M | Mantenimiento en la aplicación |  | - Se debe de considerar lo siguiente : |  | Jonatan Silva | Visas |  | 2020-12-07 | 24/12/200 | 2020-12-04
|  | 2 |  |  |  | -Se debe registrar el número de la solicitud al dar clic al botón “Grabar”, los correlativos deben ser en forma gradual en el Cardip en Línea. |  | Jonatan Silva
|  | 3 |  |  |  | - Al registrar la solicitud el sistema mostrara un mensaje y un botón para enviar la solicitud en el Cardip en Línea |  | Jonatan Silva
|  | 4 |  |  |  | -Se debe de visualizar la “Fecha de envió” de la solicitud en la consulta de solicitudes en el Cardip en Línea. |  | Jonatan Silva
|  | 5 |  |  |  | - Se debe crear un botón para ejecutar desde la pantalla de consulta de solicitudes el registro Nuevo, Renovación, Duplicado de Carnet. |  | Jonatan Silva
|  | 6 |  |  |  | - En la Renovación luego que se registre la “Solicitud”, se debe de “Visualizar” los cambios de los datos del registro de la persona en la solicitud. Ejemplo: Ingreso: Ana María López Ruiz => BD: Ana López Ruiz, debe de mostrar loa datos que son diferentes. |  | Jonatan Silva
|  | 7 |  |  |  | - Crear una pantalla popup al dar link en la página, que contiene la información al solicitante, al dar clic en el botón “Aceptar” se redirecciona a la página de inicio |  | Jonatan Silva
2 | 2021 - 01 | 1 |  | Cardip - Mantenimiento de reporte de cardip | cardip | Mantenimiento Reporte de Cardip Agregar el control command button para escoger el filtro de fecha: '-Fecha de Emisión del carnet '-Fecha de Registro |  | Jonatan Silva | Visas |  | 2021-04-05 | 2021-04-08 | [5 empty] | se realizo pase consulares , test ,faltaba prd
|  | 2 |  | Cardip en LINEA - Creacion de pantalla verificacion de registro de Pasaporte | cardip en linea | Creación de pantalla verificar registro de Pasaporte Debe de solicitar los siguientes datos, para verificar si se encuentra registrado en la BD SAM: '- Nro. Pasaporte '- Apellido Paterno '- Apellido Materno '- Nombres '- Fecha de nacimiento '- Debe de invocar al SP “Obtener Mensaje” a través de linked server con la BD SAM. '- El campo a mostrar "s_Mensaje" donde: '- "Si" (existe el registro) '- "No" (no existe en la base de datos) |  | Jonatan Silva | Visas |  | 2021-04-05 | 2021-04-08 | [5 empty] | pendiente , reuniones con oti.
[6 empty] | - Se corrige en la "Renovacion" al ·Editar" en el Cardip Administrador y cambiar el "Tipo de documento" el numero de carnet se duplica al verificar en la Base de Datos. |  | Jonatan Silva | Visas |  | 2021-06-14 | 2021-06-14

## CARDIP ADMINISTRADOR 2021
N° pase | Requerimiento Desarrollo | Item | Tipo | Nombre del Requerimiento | Modulo | Descripción del requerimiento | Objetos involucrados | Programador Asignado | Area solicitada | N° Prueba | fecha Inicio de asignación de tarea | fecha fin de asignación de tarea | fecha de Reunión o Solicitado | Integrantes | Impacto en el Consulado | Version Publicada | Fecha Publicación | Observaciones
1 | 2021-01 | 1 | M | Cardip - Mantenimiento de reporte de cardip | reportes | Mantenimiento Reporte de Cardip Agregar el control command button para escoger el filtro de fecha: '-Fecha de Emisión del carnet '-Fecha de Registro |  | Jonatan Silva | Visas |  | 2021-04-05 | 2021-04-08 | [5 empty] | se realizo pase CONSULARES , TEST
2 | 2021-02 v2 | 1 |  | Mantenimiento pantalla registro de carnet - Renovacion |  | - Se corrige en la "Renovacion" de carnet al "Editar" en el Cardip Administrador y cambiar el "Tipo de documento" , debe quedar el ultimo como documento vigente (ya que el numero de carnet se duplicaba ). |  | Jonatan Silva | Visas |  | 2021-06-14 | 2021-06-14 | [5 empty] | - 10/08/2021 REQ 2021-014498 se ejecuto en test carpeta 38 '- 12/08/2021 se envio pase de 2 script en la carpeta 39 que soluciona el error del pase 10/08/2021 ( scrip 13 y 17 -actualizado en consulares, que fue actualizado el nombre a 1 y 2 solo para el pase) . '- Para el pase a "produccion" debe de "copiarse" el contenido de la carpeta 38 ( contiene las actualizaciones del scrip 13 y 17 , ya que se "reemplazo" ) a una nueva carpeta (40). '-16/08/2021 se envia pase de 1 scrip 14-CARDIP-LINEA-MO_DCL (scrip fue actualizado en consulares) en la carpeta 38. ' - Se realizo pase a test dia 07/09/2021 . dia 08/09/2021 Angelo envio observaciones y no se realizo el pase a test hasta que se resuelva la observacion.
|  | 2 |  | Crear botón de “Observar” en opcion : Registrador / Consulta |  | Debe de agregarse la opción “Observar”. '- Al dar clic se debe activar la pantalla popup “Observar” donde se registrará la glosa de observación, este será enviado al correo del solicitante en forma automática, se graba con el botón “Grabar”, en caso no grabe puede dar clic en “Cancelar”. '-El estado de la solicitud debe de actualizarse a “Observado”. '- Para actualizar la solicitud con observación, luego de buscar se da clic en “Atender” y se da graba con el botón “Subsanar y Registrar Carnet” se actualiza la solicitud a "Pendiente de Atención" |  | Vidal Pipa | Visas |  | 2021-06-21 | 2021-07-29
|  | 3 |  | Creación de "Reporte consulta de Carnet" |  | Debe de contener los siguientes filtros de búsqueda: '- Tipo de Emisión: Nuevo, Duplicado, Renovación. '- Fecha Inicio, Fecha Final '- Estado del carnet: listar los estados del carnet '- Tipo de documento: listar los tipos de documentos, Número de documento '- Número de solicitud '- Número de carnet '- Primer Apellido, Segundo Apellido, Nombres '- Fecha de nacimiento '- Nacionalidad: listar los países '-Ubigeo '- Titular/Familiar '-Institución '- Funcionario Responsable La grilla debe contener las siguientes columnas: '- Número de solicitud '- Apellidos y Nombres '- Fecha de nacimiento '- Tipo de documento, Numero de documento '- Titular / Familiar '- Documento del titular '- Nacionalidad '- Calidad Migratoria '- Estado del tramite '- Número del carnet '- Fecha de emisión '- Fecha de vencimiento '-Institución |  | Vidal Pipa | Visas |  | 2021-06-28 | 2021-07-29
|  | 4 |  | Creación de la pantalla Configuración de notificaciones |  | Debe de crearse la pantalla de mantenimiento de los mensajes, la pantalla debe de contener los siguientes datos: '- Ítem '-Estado del carnet: debe de listar el estado del carnet “Emitido (Impreso)” '-Descripción del mensaje , que sera el contenido del mensaje que se enviara al correo en forma automatica para el estado configurado. |  | Vidal Pipa | Visas |  | 2021-06-21 | 2021-06-29
|  | 5 |  | Mantenimiento de pantalla de "Administrador" |  | Al “Grabar” el estado del carnet a Emitido (Impreso) debe de leer la configuración realizada (creada en la pantalla de Configuracion de Notificaciones para este estado Emitido (Impreso) ) y el mensaje previamente configurado , se enviará en forma automática al correo del solicitante. |  | Vidal Pipa | Visas |  | 2021-06-24 | 2021-06-24
|  | 6 |  | Mantenimiento para solicitud Observado , Atendido. | regsitrador | Cuando sea el estado de solicitud "Observado " , "Atendido" se enviará en forma automática al correo del solicitante la notificacion registrada, |  | Vidal Pipa |  |  | 2021-07-09 | 2021-07-13
3 |  | 1 |  |  |  | Optimizacion de scrip de consulta |  | Vidal Pipa |  |  | 2021-07-09 | 2021-07-13

## CARDIP EN LINEA 2021
N° pase | Requerimiento Desarrollo | Item | Tipo | Nombre del Requerimiento | Modulo | Descripción del requerimiento | Programador Asignado | Area solicitada | fecha Inicio de asignación de tarea | fecha fin de asignación de tarea | fecha de Reunión o Solicitado | Integrantes | Impacto en el Consulado | Version Publicada | Fecha Publicación | Observaciones
1 | 2021-01 | 1 | N | Cardip en Línea : Servicio Web | Web Service | Se requiere desarrollar el servicio web para realizar la integración entre el sistema Cardip y SAM, de acuerdo a las calidades migratorias: Diplomático, Consular, Oficial, Familiar de Oficial, Cooperante, Intercambio, Periodista para obtener la siguiente información: 1. Número de documento 2. Primer Apellido 3. Segundo Apellido 4. Nombres 5. Estado Civil 6. Fecha de nacimiento 7. Sexo 8. Nacionalidad 9. Tiempo de permanencia 10. Tipo de visa 11. Visa 12. Titularidad familiar | Jonatan Silva | Visas | 2021-03-31 | 2021-04-01 | [5 empty] | se realizo pase consulares , test ,faltaba prd pendiente , reuniones con oti.
|  | 2 | N | Cardip en Línea: Creación de pantalla verificar registro de Pasaporte. | cardip en linea | Se requiere desarrollar una pantalla en el aplicativo “Cardip en Línea” para las solicitudes Nuevo, Renovación y Duplicado, solicitará los siguientes datos: 1. Número de documento 2. Primer Apellido 3. Segundo Apellido 4. Nombres 5. Estado Civil 6. Fecha de nacimiento 7. Sexo 8. Nacionalidad 9. Tiempo de permanencia 10. Tipo de visa 11. Visa 12. Titularidad familiar Al registrar el “Número de Pasaporte” se valide que el solicitante exista en la base de datos del SAM de acuerdo a las calidades migratorias: Diplomático, Consular, Oficial, Familiar de Oficial, Cooperante, Intercambio, Periodista | Jonatan Silva / Vidal | Visas | 2021-04-05 | 2021-04-08
2 | 2021-02 v2 | 1 | M | CARDIP en Linea - Consultas : Mantenimiento de Pantalla de Consulta CARDIP en Linea | cardiip en linea | Debe de visualizarse los siguientes estados de la solicitud : '- Registrado :Se registra la solicitud desde el Cardip en línea '- Enviado : Cuando se realiza la confirmación desde el Cardip en Linea '- Observado : Cuando en el “Cardip Administrador” se realiza la observación de la Solicitud en Línea , al resolver la observación se actualiza a "Pendiente de Atención" con el botón "“Subsanar y Registrar Carnet”. ' - En la columna “Observación” se visualizara la glosa de la observación registrada y cuando el estado sea "Atendido" se visualizara la descripción de la notificación ingresada en la configuración. | Vidal Pipa |  | 2021-06-07 | 2021-06-11
|  | 2 | M | Pantalla de Inicio ,glosa de descripción de aplicativo. | cardip en linea | Agregar la siguiente descripción del aplicativo: Si usted, cuenta con la siguiente calidad migratoria Residente: Diplomático, Oficial, Consular, Familiar de Oficial, Cooperante, Intercambio o Periodista, puede solicitar su carnet de identidad. | Vidal Pipa |  | 2021-06-18 | 2021-06-18

## CARDIP ADMINISTRADOR 2022
N° pase | Requerimiento Desarrollo | Item | Tipo | Nombre del Requerimiento | Modulo | Descripción del requerimiento | Programador Asignado | Area solicitada | fecha Inicio de asignación de tarea | fecha fin de asignación de tarea | fecha de Reunión o Solicitado | Integrantes | Impacto en el Consulado | Version Publicada | Fecha Publicación | Observaciones
1 |  | 1 | N | Mantenimiento de store procedures | solicitud | - Mantenimiento de store procedure para el filtro de registros con el estado "Activo" | Jonatan Silva | Visas | 2022-02-14 | 2022-02-15 | [5 empty] | se resolvio la observacion al grabar la solicitud para "Duplicados"
2 |  | 1 | M | Mantenimiento de cardip consulta | Registrador Consulta | - Mantenimiento de la consulta para realizar el filtro de "Buscar Solicitudes Online" | Jonatan Silva | Visas | 2022-03-14 | 2022-03-14
3 |  | 1 | M | Mantenimiento de cardip | Control de calidad | - Mantenimiento de la pantalla de Control de calidad para el envio de correo para DUPLICADO Y RENOVACION. | Jonatan Silva | Visas | 2022-04-08 | 2022-04-11
4 |  | 1 | M | Mantenimiento de la Base de datos para el aplicativo Cardip | Solicitud / Consulta Registrador /Consulta Administrador /Reportes | - Se realizo la actualizacion en la estructura de la base de datos para el tipo de dato de smallint a int de las siguientes tablas : SC_CARDIP.CD_CARNE_IDENTIDAD_SOLICITUD SC_CARDIP.CD_ACTA_CONFORMIDAD_DETALLE SC_CARDIP.CD_CARNE_IDENTIDAD_HISTORICO SC_CARDIP.CD_MOVIMIENTO_CARNE_IDENTIDAD SC_CARDIP.CD_ACTA_RECEPCION_DETALLE SC_CARDIP.CD_CARzNE_IDENTIDAD_RELACION_DEPENDENCIA SC_CARDIP.CD_CARNE_IDENTIDAD | Martin Muñoz | Equipo de Proyectos | 2022-04-05 | 2022-04-20

## CARDIP EN LINEA 2022
N° pase | Requerimiento Desarrollo | Item | Tipo | Nombre del Requerimiento | Modulo | Descripción del requerimiento | Objetos involucrados | Programador Asignado | Area solicitada | N° Prueba | fecha Inicio de asignación de tarea | fecha fin de asignación de tarea | fecha de Reunión o Solicitado | Integrantes | Impacto en el Consulado | Version Publicada | Fecha Publicación | Observaciones
1 |  | 1 | N | Mantenimiento de store procedures | solicitud | - Mantenimiento de store procedure para el filtro de registros con el estado "Activo" |  | Jonatan Silva | Visas |  | 2022-02-14 | 2022-02-15 | [5 empty] | se resolvio la observacion al grabar la solicitud para "Duplicados"
2 |  | 1 | M | Mantenimiento de pantalla de Registro – pantalla de ingreso | cardip en linea | Agregar la siguiente calidad migratoria '- Producción Artística | Jonatan Silva |  | Visas |  | 2022-03-10 | 2022-03-10 | [5 empty] | se resolvio a nivel TEST
3 |  | 1 | M | Mantenimiento de consulta de solicitud | cardip en linea | -Mantenimiento de la consulta de la Solicitud para "Renovacion de Carnet" | Jonatan Silva |  | Equipo de proyectos |  | 2022-03-14 | 2022-03-14
4 |  | 1 | M | Mantenimiento de la Base de datos para el aplicativo Cardip en Linea | cardip en linea | - Se realizo la actualizacion en la estructura de la base de datos para el tipo de dato de smallint a int de la siguiente tablas: SC_REGLINEA.RL_REGISTRO_LINEA | Martin Muñoz |  | Equipo de Proyectos |  | 2022-04-05 | 2022-04-20